Утверждаю

Директор ГБОУ СОШ с.Красный Яр

__________________С.Н.Жаднова

«30» ноября  2012 года

- ГБОУ СОШ с.Красный Яр - План-график введения ФГОС ООО 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.; 2012-2013 учебный год; Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.; Администрация школы. Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ с.Красный Яр; октябрь 2012; Приказ по школе; Директор школы. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении; ноябрь 2012; Приказ, наличие плана-графика; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. . Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования.; Январь 2013; Аналитическая справка; Администрация школы. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения.; По необходимости; Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ.; Директор школы. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования ( из федерального перечня) Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.; март 2012; Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Заведующий библиотекой Руководители школьных МО. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы; март 2013; Наличие программного документа; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения; апрель 2013; Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»); Директор школы. Разработка (на основе БУП), утверждение учебного плана ОУ,организация его исполнения; май 2013; Наличие учебного плана; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения.; май 2013; План внеурочной деятельности школы; Администрация школы. Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных Программ по учебным предметам,,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана; март 2013; Наличие программ по учебным предметам; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ; Март 2013; Наличие программного документа; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Разработка программы воспитания и социализации учащихся; Март 2013; Программа воспитания и социализации учащихся; Заместитель директора по ВР. Разработка программы развития универсальных учебных действий; Март 2013; Программа формирования универсальных учебных действий; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения); март 2013; Наличие документа; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы. Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС; Май 2013; Модель договора; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы. 2. Финансово-экономическое обеспечение Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Август 2013; Наличие дополнительных соглашений; Администрация школы. 3.Организационное обеспечение введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ с.Красный Яр; октябрь 2012; Приказ по школе; Директор школы. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования; В течение 2012-2013; Система работы по данному направлению; Администрация школы Методические объединения школы. Проведение публичной отчетности; В течение 2012-2013; Публичные отчеты перед общественностью; Директор школы. Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей 5-ых классов; В течение 2012-2013; План МО; Администрация школы. - 4. Кадрового обеспечение введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование); Сентябрь, октябрь 2012; Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС; Администрация школы. Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС основного общего образования; 2011, 2012гг.; Наличие внутришкольного плана повышения квалификации; Администрация школы. Проведение открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению; 2012-2013 уч.год; Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения.; Зам. директора по УВР руководители ШМО. Подбор и расстановка педагогических кадров по внеурочной деятельности с учетом запросов обучающихся и родителей, возможностей ОУ.; Март 2013; Проект распределения учебной нагрузки на 2013-2014 уч.год; Администрация школы. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования; В течение 2012 г.-2013 уч.года; Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. Заседание ШМО «Изучение и обсуждение ФГОС ООО» Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО.; Администрация школы. - 5. Информационное обеспечение введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по- новому ФГОС» Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы; В течение года; Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы. Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей учащихся 4-х классов; февраль 2013; Результаты анкетирования; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; В течение года; Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, наличие странички «ФГОС» на школьном сайте.; Зам. директора по УВР, учитель информатики. - 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС Мероприятия; Срок; Формальные показатели; Ответственные. Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов восновнойшколе; Январь 2013; Наличие протоколов оценки; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы. Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС; В течение года; Наличие плана; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.; В течение учебного года; Информационная справка; Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.; До 1 сентября 2013 г; Информационная справка; Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, библиотекарь.