Утверждаю

Директор ГБОУ СОШ с.Красный Яр

__________________С.Н.Жаднова

«30» ноября  2012 года

ГБОУ СОШ с.Красный Яр План-график введения ФГОС ООО 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 2012-2013 учебный год Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Администрация школы Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ с.Красный Яр октябрь 2012 Приказ по школе Директор школы Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении ноябрь 2012 Приказ, наличие плана-графика Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС . Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования. Январь 2013 Аналитическая справка Администрация школы Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. По необходимости Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. Директор школы Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования ( из федерального перечня) Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. март 2012 Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Заведующий библиотекой Руководители школьных МО Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы март 2013 Наличие программного документа Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения апрель 2013 Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») Директор школы Разработка (на основе БУП), утверждение учебного плана ОУ,организация его исполнения май 2013 Наличие учебного плана Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. май 2013 План внеурочной деятельности школы Администрация школы Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных Программ по учебным предметам,,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана март 2013 Наличие программ по учебным предметам Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ Март 2013 Наличие программного документа Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Разработка программы воспитания и социализации учащихся Март 2013 Программа воспитания и социализации учащихся Заместитель директора по ВР Разработка программы развития универсальных учебных действий Март 2013 Программа формирования универсальных учебных действий Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения) март 2013 Наличие документа Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС Май 2013 Модель договора Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы 2. Финансово-экономическое обеспечение Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Август 2013 Наличие дополнительных соглашений Администрация школы 3.Организационное обеспечение введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ с.Красный Яр октябрь 2012 Приказ по школе Директор школы Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования В течение 2012-2013 Система работы по данному направлению Администрация школы Методические объединения школы Проведение публичной отчетности В течение 2012-2013 Публичные отчеты перед общественностью Директор школы Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей 5-ых классов В течение 2012-2013 План МО Администрация школы 4. Кадрового обеспечение введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование) Сентябрь, октябрь 2012 Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС Администрация школы Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС основного общего образования 2011, 2012гг. Наличие внутришкольного плана повышения квалификации Администрация школы Проведение открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению 2012-2013 уч.год Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения. Зам. директора по УВР руководители ШМО Подбор и расстановка педагогических кадров по внеурочной деятельности с учетом запросов обучающихся и родителей, возможностей ОУ. Март 2013 Проект распределения учебной нагрузки на 2013-2014 уч.год Администрация школы Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования В течение 2012 г.-2013 уч.года Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. Заседание ШМО «Изучение и обсуждение ФГОС ООО» Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. Администрация школы 5. Информационное обеспечение введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по- новому ФГОС» Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы В течение года Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей учащихся 4-х классов февраль 2013 Результаты анкетирования Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет В течение года Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, наличие странички «ФГОС» на школьном сайте. Зам. директора по УВР, учитель информатики 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов восновнойшколе Январь 2013 Наличие протоколов оценки Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС В течение года Наличие плана Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. В течение учебного года Информационная справка Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. До 1 сентября 2013 г Информационная справка Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, библиотекарь