## Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО ГБОУ СОШ с.Красный Яр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия**  | **Сроки реализации** |
| I. Нормативноеобеспечениевведения ФГОССОО | 1. Наличие решения органагосударственно-общественногоуправления (управляющего совета) или иного локального акта овведении в образовательнойорганизации ФГОС СОО | До 1 сентября текущего (2019) календарного года |
| 2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО | До 01.02.2019г |
| 3. Обеспечение соответствиянормативной базы школы требованиямФГОС СОО (цели образовательнойдеятельности, режим занятий,финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | До 1 сентября текущего (2019) календарного года/ ежегодно |
| 4. Разработка на основе примернойосновной образовательной программысреднего общего образования основнойобразовательной программы среднегообщего образования ГБОУ СОШ с.Красный Яр | До 15.08.2019г |
|

|  |
| --- |
| 5. Утверждение основной |
| образовательной программы среднего общего образования |
| школы |

 | До 1 сентября текущего (2019) календарного года |
|

|  |
| --- |
| 6. Приведение должностных |
| инструкций работников |
| образовательной организации в |
| соответствие с требованиями ФГОС |
| СОО и тарифно-квалификационными |
| характеристиками и профессиональным |
| стандартом педагога |

 | До 1 сентября текущего (2019) календарного года |
| 6.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников  | Ежегодно до 1 марта |
| 7.Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса  | До 1 сентября текущего календарногогода/по мере необходимости |
|  | 8.Разработка:-образовательных программ (индивидуальных и др.);– учебного плана;– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;– годового календарного учебного графика;– положений о внеурочной деятельности обучающихся;– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;– положения об организации домашней работы обучающихся;– положения о формах получения образования. | До 1 сентября текущего календарного года/по мере необходимости |
|

|  |
| --- |
| III. |
| Организационное |
| обеспечение |
| введения ФГОСсреднего общего |
|
| образования |
|
|  |

 |

|  |
| --- |
| 1. Определение объема расходов, |
| необходимых для реализации ООП и |
| достижения планируемых результатов |

 | ежегодно |
|

|  |
| --- |
| 2. Корректировка локальных актов ГБОУ СОШ с.Красный Яр (внесение изменений в них), |
|
|  регламентирующих установление |
|
| заработной платы работников |
| образовательной организации, в том |
| числе стимулирующих надбавок и |
| доплат, порядка и размеров |
| премирования |

 | ежегодно |
| 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками ГБОУ СОШ с.Красный Яр | ежегодно |
| III.Организационноеобеспечениевведения ФГОСсреднего общегообразования |

|  |
| --- |
| 1. Обеспечение координации |
| взаимодействия участников |
| образовательных отношений по |
| организации введения ФГОС СОО |
|  |

 | ежегодно |
|

|  |
| --- |
| 2. Разработка и реализация моделей |
|
| взаимодействия организаций общего |
| образования и дополнительного |
| образования детей и учреждений |
| культуры и спорта, обеспечивающих |
| организацию внеурочной деятельности |

 | ежегодно |
|

|  |
| --- |
| 3. Разработка и реализация системы |
| мониторинга образовательных |
| потребностей обучающихся и родителей |
| (законных представителей) для |
| проектирования учебного плана в части, |
| формируемой участниками |
| образовательных отношений, и |
| внеурочной деятельности |

 | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
|

|  |
| --- |
| 4. Привлечение органов |
| государственно-общественного |
| Управления ГБОУ СОШ с.Красный Яр |
|  к проектированию |
| основной образовательной программы |
| среднего общего образования |

 | До 15.08.2019г. |
|

|  |
| --- |
| IV. Кадровое |
| обеспечение |
| введения ФГОС |
|
| среднего общего |
|
| образования |
|

 |

|  |
| --- |
| 1.Анализ кадрового обеспечения |
| введения и реализации ФГОС СОО |

 | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
|

|  |
| --- |
| 2. Корректировка плана- |
|
| графика повышения квалификации |
|
| педагогических и руководящих |
|
| работников образовательной |
| организации в связи с введением ФГОС |
| СОО |

 | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Корректировка плана научно- |
| Методической работы  |
| (внутришкольного повышения |
| квалификации) с ориентацией на |
| проблемы введения ФГОС СОО |

 | ежегодно |
| V.Информационноеобеспечениевведения ФГОСсреднего общегообразования |

|  |
| --- |
| 1. Размещение на сайте |
| ГБОУ СОШ с.Красный Яр |
| информационных материалов о |
| реализации ФГОС СОО |

 | В течение года |
|

|  |
| --- |
| 2. Широкое информирование |
|
| родительской общественности о |
|
| введении ФГОС СОО и порядке |
| перехода на них |

 | В течение года |
|

|  |
| --- |
| 3. Организация изучения |
| общественного мнения по вопросам |
| реализации ФГОС СОО и внесения |
| возможных дополнений в содержание |
| ООП образовательной организации |

 | До 1 июня текущего года |
|

|  |
| --- |
| 4. Разработка и утверждение локальных |
| актов, регламентирующих: организацию |
| и проведение публичного отчета ГБОУ СОШ с.Красный Яр о ходе и рекзультатах реализации ФГОС СОО |
|  |

 | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
| VI. Материально-техническоеобеспечениевведения ФГОСсреднего общегообразования |

|  |
| --- |
| 1. Анализ материально-технического |
| обеспечения реализации ФГОС СОО |

 | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно  |
|

|  |
| --- |
| 2. Обеспечение соответствия |
|
| материально-технической базы |
|
| ГБОУ СОШ с.Красный Яр |
|
| требованиям ФГОС СОО |
|
|  |

 | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
|

|  |
| --- |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно- |
| гигиенических условий требованиям |
| ФГОС и СанПиН |

 | В течение года |
|

|  |
| --- |
| 4. Обеспечение соответствия условий |
| реализации ООП противопожарным |
| нормам, нормам охраны труда |
| работников ГБОУ СОШ с.Красный Яр |
|  |

 | В течение года |
|

|  |
| --- |
| 5. Обеспечение соответствия |
| информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СООО |

 | В течение года |
| 6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года |
| 7.Наличие доступа ГБОУ СОШ с.Красный Яр к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | в течение года |
| 8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года |

**Условные сокращения**

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа основного общего образования

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ПКР – программа коррекционной работы

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум

УМК – учебно-методический комплекс