## Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО ГБОУ СОШ с.Красный Яр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| I. Нормативное  обеспечение  введения ФГОС  СОО | 1. Наличие решения органа  государственно-общественного  управления  (управляющего совета)  или иного локального акта о  введении в образовательной  организации ФГОС СОО | До 1 сентября текущего (2019) календарного года |
| 2. Разработка и утверждение плана-  графика введения ФГОС СОО | До 01.02.2019г |
| 3. Обеспечение соответствия  нормативной базы школы требованиям  ФГОС СОО (цели образовательной  деятельности, режим занятий,  финансирование, материально-  техническое обеспечение и др.) | До 1 сентября текущего (2019) календарного года/ ежегодно |
| 4. Разработка на основе примерной  основной образовательной программы  среднего общего образования основной  образовательной программы среднего  общего образования ГБОУ СОШ с.Красный Яр | До 15.08.2019г |
| |  | | --- | | 5. Утверждение основной | | образовательной программы среднего общего образования | | школы | | До 1 сентября текущего (2019) календарного года |
| |  | | --- | | 6. Приведение должностных | | инструкций работников | | образовательной организации в | | соответствие с требованиями ФГОС | | СОО и тарифно-квалификационными | | характеристиками и профессиональным | | стандартом педагога | | До 1 сентября текущего (2019) календарного года |
| 6.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников | Ежегодно до 1 марта |
| 7.Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | До 1 сентября текущего календарногогода/по мере необходимости |
|  | 8.Разработка:  -образовательных программ (индивидуальных и др.);  – учебного плана;  – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;  – годового календарного учебного графика;  – положений о внеурочной деятельности обучающихся;  – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  – положения об организации домашней работы обучающихся;  – положения о формах получения образования. | До 1 сентября текущего календарного года/по мере необходимости |
| |  | | --- | | III. | | Организационное | | обеспечение | | введения ФГОС  среднего общего | | | образования | | |  | | |  | | --- | | 1. Определение объема расходов, | | необходимых для реализации ООП и | | достижения планируемых результатов | | ежегодно |
| |  | | --- | | 2. Корректировка локальных актов ГБОУ СОШ с.Красный Яр (внесение изменений в них), | | | регламентирующих установление | | | заработной платы работников | | образовательной организации, в том | | числе стимулирующих надбавок и | | доплат, порядка и размеров | | премирования | | ежегодно |
| 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками ГБОУ СОШ с.Красный Яр | ежегодно |
| III.  Организационное  обеспечение  введения ФГОС  среднего общего  образования | |  | | --- | | 1. Обеспечение координации | | взаимодействия участников | | образовательных отношений по | | организации введения ФГОС СОО | |  | | ежегодно |
| |  | | --- | | 2. Разработка и реализация моделей | | | взаимодействия организаций общего | | образования и дополнительного | | образования детей и учреждений | | культуры и спорта, обеспечивающих | | организацию внеурочной деятельности | | ежегодно |
| |  | | --- | | 3. Разработка и реализация системы | | мониторинга образовательных | | потребностей обучающихся и родителей | | (законных представителей) для | | проектирования учебного плана в части, | | формируемой участниками | | образовательных отношений, и | | внеурочной деятельности | | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
| |  | | --- | | 4. Привлечение органов | | государственно-общественного | | Управления ГБОУ СОШ с.Красный Яр | | к проектированию | | основной образовательной программы | | среднего общего образования | | До 15.08.2019г. |
| |  | | --- | | IV. Кадровое | | обеспечение | | введения ФГОС | | | среднего общего | | | образования | | | |  | | --- | | 1.Анализ кадрового обеспечения | | введения и реализации ФГОС СОО | | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
| |  | | --- | | 2. Корректировка плана- | | | графика повышения квалификации | | | педагогических и руководящих | | | работников образовательной | | организации в связи с введением ФГОС | | СОО | | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
|  | |  | | --- | | 3. Корректировка плана научно- | | Методической работы | | (внутришкольного повышения | | квалификации) с ориентацией на | | проблемы введения ФГОС СОО | | ежегодно |
| V.  Информационное  обеспечение  введения ФГОС  среднего общего  образования | |  | | --- | | 1. Размещение на сайте | | ГБОУ СОШ с.Красный Яр | | информационных материалов о | | реализации ФГОС СОО | | В течение года |
| |  | | --- | | 2. Широкое информирование | | | родительской общественности о | | | введении ФГОС СОО и порядке | | перехода на них | | В течение года |
| |  | | --- | | 3. Организация изучения | | общественного мнения по вопросам | | реализации ФГОС СОО и внесения | | возможных дополнений в содержание | | ООП образовательной организации | | До 1 июня текущего года |
| |  | | --- | | 4. Разработка и утверждение локальных | | актов, регламентирующих: организацию | | и проведение публичного отчета ГБОУ СОШ с.Красный Яр о ходе и рекзультатах реализации ФГОС СОО | |  | | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
| VI. Материально-  техническое  обеспечение  введения ФГОС  среднего общего  образования | |  | | --- | | 1. Анализ материально-технического | | обеспечения реализации ФГОС СОО | | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
| |  | | --- | | 2. Обеспечение соответствия | | | материально-технической базы | | | ГБОУ СОШ с.Красный Яр | | | требованиям ФГОС СОО | | |  | | До 1 сентября текущего календарного года/ежегодно |
| |  | | --- | | 3. Обеспечение соответствия санитарно- | | гигиенических условий требованиям | | ФГОС и СанПиН | | В течение года |
| |  | | --- | | 4. Обеспечение соответствия условий | | реализации ООП противопожарным | | нормам, нормам охраны труда | | работников ГБОУ СОШ с.Красный Яр | |  | | В течение года |
| |  | | --- | | 5. Обеспечение соответствия | | информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СООО | | В течение года |
| 6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года |
| 7.Наличие доступа ГБОУ СОШ с.Красный Яр к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | в течение года |
| 8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года |

**Условные сокращения**

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа основного общего образования

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ПКР – программа коррекционной работы

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум

УМК – учебно-методический комплекс